## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÁC SPRINT CỦA DỰ ÁN PETMARTSMART
Họ Tên | Sprint | Backlog | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ làm
Nguyễn Thị Y Hoài | 1 | Xây dựng các tính năng của trang web | Cài đặt themes và plugin | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 3h
|  |  | Testing | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1h
|  | Thiết kế UI/UX | Testing UI/UX | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 1h
| 2 | Đặt dịch vụ ( Đặt lịch hẹn) | Cài đặt và set up tính năng đặt lịch | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 10h
| 3 | Tạo gửi hóa đơn | thiết kế form gửi hóa đơn | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 4h
|  | Đăng sản phẩm/dịch vụ | Testing | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2h
|  | Bộ lọc sản phẩm | Testing | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 2h
| 4 | Chatbox | cài đặt chatbox | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 9h
| 5 | Quản lý số lượng trang, bài viết, sản phẩm/dịch vụ, cửa hàng trên website | thiết kế trang quản lí bài viết, đăng bán sản phẩm | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 9h
|  | Quản lý dữ liệu Admin | Testing | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1h
Hoàng Thị Phương Linh | 1 | Thiết kế UI/UX | Thiết kế header | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 4h30
|  |  | Thiết kế Body | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 18h
| 2 | Đăng nhập/Đăng ký đối với tài khoản chi nhánh, đối tác | Testing | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 1h30
| 3 | Danh mục sản phẩm/dịch vụ | Thiết kế trang danh mục sản phẩm/dịch vụ | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 10h
| 4 | Thông báo | Testing | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1h45
|  | Quản lý cửa hàng | Testing | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1h30
| 5 | Quản lý số lượng trang, bài viết, sp,dv | Testing | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2h
|  | Quản lý dữ liệu đối với của hàng đối tác, chi nhánh pertmart | Testing | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2h
Đỗ Thị Trúc | 1 | Thiết kế UI/UX | Thiết kế Footer | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 5h
|  |  | Testing | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 1h
| 2 | Cài đặt và set up tính năng | Cài đặt tính năng đăng nhập và đăng kí của KH & ĐT | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 7h
|  | Đặt dịch vụ (đặt lịch) | Testing | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2h
| 3 | Đánh giá đơn | Cài đặt và set up tính năng đánh giá đơn | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 8h
|  | Tạo gửi hóa đơn | Testing | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1h
| 4 | Quản lí cửa hàng | Cài đặt và set up tính năng quản lí cửa hàng | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 10h
| 5 | Trang sản phẩm dịch vụ | Thiết kế trang sản phẩm dịch vụ | 2012-04-14 | 2021-04-14 | 9h
Nguyễn Hoài Thương | 1 | Tìm kiếm sản phẩm dịch vụ | Thiết kế nút tìm kiếm | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 1h
|  | Biểu tượng mạng xã hội | Cài đặt, setup các nút biểu tượng | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 1h
|  |  | Testing | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 1h
| 2 | Tạo tài khoản/đăng nhập khách hàng | Cài đặt và set up tính năng | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 7h
|  | Đặt hàng | Testing | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 1h30
| 3 |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 30'
|  | Bộ lọc sản phẩm | Cài đặt tính năng lọc sản phẩm | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 5h
|  |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 4h
| 4 | Chính sách | Thiết kế trang chính sách | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 3h
|  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 5h
|  | Thêm vào giỏ hàng/Mua ngay | Testing | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2h
| 5 | Bình luận và xem bình luận | Cài đặt, set up tính năng bình luận | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 4h
|  |  |  | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 5h
|  | Thông tin sản phẩm/dịch vụ | Testing | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 1h
Hồ Mai Hương | 1 | Bài viết | Thiết kế bài viết | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 5h
|  |  | Testing | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2h
| 2 | Giỏ hàng | Testing | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1h
|  | Đặt hàng | Thiết kế form đặt hàng | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 6h
| 3 | Tạo hoá đơn và gửi hoá đơn | Cài đặt plugin tạo và gửi hoá đơn | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 5h
|  | Đánh giá đơn hàng | Testing | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2h
| 4 | Thêm vào giỏ hàng, mua ngay | Cài đặt set up tính năng đặt ngay, mua ngay | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 4h
|  |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 5h
|  | Chat box | Tesing | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 1h
| 5 | Quản lí dữ liệu đối với cửa hàng đối tác và cửa hàng petmart | Cài đặt và set up các tính năng cần thiết để quản lí dữ liệu | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 10h
|  |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16
Dương Thị Hạnh Duyên | 1 | Bài viết | Chuẩn bị tài liệu | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 1h
|  |  | Thiết kế bài viết | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4h
| 2 | Tạo tài khoản/Đăng nhập khách hàng | Testing | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2h
|  | Giỏ hàng | Cài biểu tượng nút giỏ hàng | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2h
| 3 | Danh mục sản phẩm dịch vụ | Testing | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2h
|  | Danh mục sản phẩm dịch vụ | Cài đặt và set up tính năng đăng sản phẩm dịch vụ | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 9h
| 4 | Thông báo | Cài đặt và chèn code tạo thông báo | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 8h
|  | Chính sách | code | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2h
| 5 | quản lý dữ liệu admin | thiết kế trang quản lí bài viết, sản phẩm dịch của các đối tác | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 9h
|  | Bình luận và xem bình luận | Testing | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1h